## ЗАТВЕРДЖЕНО

_______ сесією міської ради

від____________201___р.

№____________________

ПРОГРАМА

зайнятості населення  міста Івано-Франківська

на 2018-2020 роки

| Начальник управління праці | Дмитраш Н.Ю. _____________ (підпис) |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО:

| Начальник фінансового управління | Сусаніна В.Ю. | ____________ (підпис) |
| --- | --- | --- |

Директор департаменту

правової політики                                 Кедик Н.С.             _______________

(підпис)

Начальник управління

економічного та

інтеграційного розвитку                       Кромкач Н.О.             ______________

(підпис)

Директор Івано-Франківської

міської філії обласного

центру зайнятості                                 Вінтоняк Ю.І.              _______________

(підпис)

ЗМІСТ

|  | Паспорт Програми зайнятості населення міста Івано-Франківська на 2018-2020 роки | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ | 5 |
| 1. | Основні підсумки виконання програми зайнятості населення міста Івано-Франківська за 2017 рік | 7 |
| 1.1. | Аналіз економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська у 2017 році | 7 |
| 1.2. | Стан зайнятості та безробіття в 2017 році | 12 |
| 2. | Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська та розвитку ринку праці на період до 2017 року | 14 |
| 2.1. | Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць | 15 |
| 2.1.1. | Працевлаштування на нові робочі місця | 15 |
| 2.2. | Надання соціальних послуг державною службою зайнятості | 17 |
| 2.3. | Показники сприяння зайнятості інвалідів | 18 |
| 2.4. | Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері і зайнятості населення міста на 2018 - 2020 роки | 21 |

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення міста Івано-Франківська

на 2018-2020 роки

| Назва Програми | Програма зайнятості населення міста Івано-Франківська на 2018-2020 роки |
| --- | --- |
| Підстави для розробки Програми | Закон України "Про зайнятість населення" |
| Дата затвердження Програми |  |
| Замовник Програми | Івано-Франківська міська рада |
| Головний розробник Програми | Управління праці Івано-Франківської міської ради |
| Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці) | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Керівники підприємств, установ та організацій |
| Мета Програми | Здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення |
| Основні завдання Програми | Підвищення рівня життя населення, а саме: - зростання середньомісячної номінальної заробітної плати; - зниження рівня безробіття; - створення нових робочих місць; - зростання кількості малих підприємств |
| Розділи Програми | - основні підсумки виконання Програми зайнятості населення міста Івано-Франківська за 2017 рік; - основні тенденції соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська та розвитку ринку праці на 2018-2020 роки. |
| Строки реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | - міський бюджет; - державний бюджет; - Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; - Фонд соціального захисту інвалідів; - власні кошти підприємств |
| Система організації контролю за виконанням Програми | Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься Управлінням праці Івано-Франківської міської ради |

ВСТУП

Обґрунтування необхідності програми зайнятості населення міста

Івано-Франківська  на  2018-2020 роки

Функціонування ринку праці підпорядковуються законам товарного виробництва: закону попиту і пропозиції, закону вартості, закону конкуренції, що виражається у виконанні ним певних функцій, а саме:

• суспільного поділу праці – він розмежовує роботодавців і найманих працівників за професіями, спеціальностями та між галузями й регіонами;

• інформаційної функції  - ринок дає учасникам процесу купівлі продажу товару “робоча сила” інформацію щодо умов найму, рівня заробітної плати, якості робочої сили;

• посередницької – встановлює зв'язок між роботодавцями та найманими працівниками для задоволення взаємних інтересів та потреб щодо вигідних умов купівлі-продажу товару “робоча сила”;

• ціноутворюючої – встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили, на ринку діє закон вартості і відбувається загальне визнання витрат праці на відтворення товару “робоча сила” та його суспільної корисності;

• стимулюючої – ринок вимагає якісної робочої сили, стимулюючи найманих працівників поліпшувати свій рівень професійних знань та вмінь, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці;

• регулюючої – впливає на формування пропорцій суспільного виробництва, розвиток регіонів, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регіонів та господарств в інші;

• оздоровчої – в умовах дії закону конкуренції одержують перевагу працівники з більш високими характеристиками якості робочої сили, ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, примушує працівників утримувати свої робочі місця, а отже, і доход в умовах гострої конкуренції, а з іншого – матеріально зацікавлює, стимулює їхню ініціативність, компетентність, кваліфікованість;

• соціальної – сприяє підбору складнішої, вище оплачуваної, престижної роботи залежно від розвитку особистих здібностей і ділових якостей, професійної майстерності кадрів.

Водночас є такі функції, які ринок не може виконувати, тому їх необхідно покласти в основу державної політики і реалізовувати відповідними органами управління. До цих функцій належать матеріальна та соціальна підтримка соціально вразливих верств населення, організація професійної підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення сприятливих (пільгових) умов для розвитку соціальної інфраструктури, дрібного підприємництва, фермерства, здійснення заходів щодо вирівнювання розвитку окремих регіонів тощо.

Ринковий механізм сам по собі не може забезпечити повної, продуктивної і вільно вибраної зайнятості, як цього вимагає Конституція та Закон України “Про зайнятість населення”. Він не в змозі також своєчасно пристосувати структуру робочої сили до мінливого попиту на неї або забезпечує це з великими соціальними втратами. Цього можна досягти цілеспрямованим впливом на ринковий механізм через сукупність взаємопов'язаних заходів економічного, правового, організаційного характеру, що дозволяють змінити ситуацію на ринку праці, забезпечити нормальне його функціонування, зняти або попередити виникнення соціальної напруги.

В свою чергу, цілеспрямоване регулювання процесів на ринку праці реалізується за допомогою таких інструментів, як Державна та регіональні програми зайнятості населення.

Таким чином, розроблення програми зайнятості населення міста Івано-Франківська на 2018-2020 роки зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері зайнятості населення та координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, що стосуються впливу на стан ринку праці міста.

Частина 1. Основні підсумки виконання програми зайнятості   населення

міста Івано-Франківська за 2017 рік

1.1.  Аналіз економічного і соціального розвитку міста

Івано-Франківська  у 2017  році

Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку за 2017 рік відображає стан і тенденції економічного та соціального розвитку міста Івано-Франківська.

Забезпечено стабільне функціонування основних сфер життєдіяльності та першочергові потреби населення міста.

Слід відзначити, що Парламентська Асамблея Ради Європи втретє внесла Івано-Франківськ до п’ятірки найкращих міст Європи, які увійшли у фінал на отримання Європейського Призу.

У співпраці з українсько-канадським проектом "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС) розроблено Стратегію розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року.

Незважаючи на складні економічні умови останніх років, місто Івано-Франківськ є одним з небагатьох українських міст, що зберігає стабільну динаміку розвитку.

За результатами 10 місяців 2017 року всього до бюджету міста Івано-Франківська надійшло 2113,3 млн. грн., а це на 45,3 % (на 659,3 млн. грн.) більше, ніж за 10 місяців 2016 року, планові показники з урахуванням змін виконано на 101,7%.

Власних доходів загального та спеціального фондів надійшло 1060,5 млн. грн., що становить 105,5 % до плану на 10 м. 2016 року та 140,5 % до надходжень за 10 м. 2016 року.

За допомогою партиципаторного бюджетування або “Бюджету участі”  ініціативні групи мешканців мали можливість отримати на свої проекти 1500 тис. грн. з міського бюджету. У 2017 році зареєстровано 52 проекти. За результатами голосування мешканців міста визнано переможцями 33 проекти, які отримали фінансування до 50 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами основного кола за 9 місяців 2017 року в м. Івано-Франківську склав близько 7470,5 млн. грн. проти 6813,6 млн. грн. за аналогічний період 2016 року, приріст становить 109,6 %.

Частка обсягу реалізації підприємств переробної промисловості становить 36,3 % в загальному обсязі реалізації. Значну питому вагу у структурі реалізації займали підприємства машинобудування і  виробництво металевих виробів (20,6 %), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,0 %). Найбільшу питому вагу у структурі загального обсягу реалізації займали підприємства з постачання енергоносіїв (62,0 %).

Обсяг реалізації підприємств харчопереробної галузі промисловості складає 0,6 млн. грн. проти 1,1 млн. грн., що становить 52,5 %. Спад обсягів реалізації зумовлено зниженням обсягів виробництва та реалізації відповідно на таких підприємствах: ТОВ "Імперово Фудз", ТОВ "Карпатська горілчана компанія" та ОДОСП.

Варто відмітити, що решта бюджетоутворюючих харчопереробних підприємств працюють стабільно та з нарощенням обсягів. Зокрема, зросли обсяги реалізованої продукції ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", ПАТ "Івано-Франківський м’ясокомбінат", ТОВ "Лігос", ПАТ "Івано-Франківська харчосмакова фабрика".

Спостерігається ріст обсягів реалізації продукції машинобудівних підприємств та підприємств з виробництва металевих виробів, і за період 9 місяців 2017 року до 9 місяців 2016 року  становить 109,7 %. Зокрема, обсяги реалізації цієї галузі за січень-вересень 2017 року склали 1541,5 млн. грн. проти 1405,3 млн. грн. за аналогічний період попереднього року. Беззаперечними лідерами галузі є ДП ВО "Карпати", ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед", ТОВ "Електролюкс Україна".

Підприємствами-виробниками здійснюються заходи з модернізації обладнання та розширення виробництва. Так, ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат" працює над впровадженням у виробництво системи управління безпекою харчових продуктів (ХАССП). У 2018 році заплановано випускати продукцію на основі стандартів, передбачених цією системою. На підприємстві створено понад 630 робочих місць. Починаючи з 2001 року проведена поетапна реконструкція виробничого обладнання із заміною на сучасне енергоефективне. Загалом в модернізацію обладнання підприємства інвестовано понад 54,0 млн. грн.

У 2017 році на ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" реалізовано новий інвестиційний проект – запуск додаткового виробничого модулю, внаслідок чого чисельність працюючих, з березня  по листопад 2017 року,  зросла з 670 до 1005 осіб. Одночасно у 2018 році, планується чергове розширення виробничих потужностей та збільшення чисельності найманих працівників на 100 осіб.

Івано-Франківськ характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій, свідченням чого є рішення агентства «Кредит-Рейтинг» щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості з uaINV4+ до uaINV5-.

Також важливим показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної кредитної історії міста. Так, за результатами оновлення кредитного рейтингу в листопаді 2017 року національним агентством "Кредит-Рейтинг" підтверджено рівень рейтингу "uaBBB+" та прогноз "стабільний", що характеризує достатню кредитоспроможність міста.

Пересвідчитися в економічній, інвестиційній та туристичній привабливості Івано-Франківська мали змогу учасники ІІІ Міжнародного інвестиційно-економічного форуму "Партнерство і перспектива", організованого управлінням економічного та інтеграційного розвитку спільно з управлінням інвестиційної політики 27 жовтня 2017 року.

Важливим є те, що на підприємствах промисловості зосереджено 70,6% загального обсягу акціонерного капіталу або 342,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій.

З  країн  ЄС  з  початку  інвестування  станом на 1 жовтня 2017 року внесено  495,5 млн. дол. США інвестицій  (94,1%  загального  обсягу  акціонерного капіталу). Інвесторами  виступили  45  країн  світу.

Загальний  обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  (за попередніми даними)  на  1  жовтня  2017р.  склав  506,4 млн. дол. США.

Важливим фактором відносної стійкості економіки обласного центру до коливань у економіці країни є також орієнтація івано-франківських підприємств-експортерів переважно на ринки країн Європи.

Зокрема, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив     135,4 млн. дол. США або 75,9 % від загального обсягу експорту по місту, та збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2016р. на 2,5 %. Підприємства Івано-Франківська активно здійснювали зовнішньоекономічну діяльність із 81 країною світу.

Обсяги експорту товарів у січні–серпні 2017р. склали 178,4 млн. дол. США, імпорту – 140,2 млн. дол. США. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. обсяги експорту зменшилися на 15,7 %, імпорту – збільшилися на 9,1 %. Імпорт товарів з країн ЄС становив 104,8 млн. дол. США або 74,7% від загального обсягу імпорту по місту, та збільшився у порівнянні з січнем–серпнем 2016р. на 10,4%.

Середні та малі підприємства, які діють на території Івано-Франківська становлять 99,8% від загальної кількості економічно активних підприємств міста. За кількістю діючих малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (126) м. Івано-Франківськ вдвічі випереджає середньообласний (50) та на третину загальноукраїнський (64) рівні.

Внесок середніх та малих підприємств у загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами міста складає 76,6%, з них малих – 24,5%. На середніх та малих підприємствах працює 63,3% найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності міста.

Станом на 01.11.2017 року на території м. Івано-Франківська зареєстровано 24 500 суб’єктів підприємницької діяльності. З них 11909 є юридичними особами та 12591 – фізичними особами-підприємцями. Спостерігається збільшення кількості зареєстрованих СПД у порівнянні з початком року на 2,7 %.

Протягом 10 місяців 2017 року збережено тенденцію збільшення надходжень по податкових платежах від суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з аналогічним періодом 2016р. Основу зростання становить єдиний податок. За 10 місяців 2017 року  субʼєктами підприємницької діяльності сплачено 134 млн. грн. єдиного податку, що на 45% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Для сприяння діяльності місцевих структур, підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям потенційні та діючі суб’єкти підприємництва мають можливість отримувати в Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" при ІФНТУНГ комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі. У листопаді поточного року організовано навчання для учасників АТО з курсу "Основи програмування", існує можливість залучення учасників АТО до вивчення іноземних мов на курсах в Українсько-Канадському СП "МБЕРІФ Бізнес-Центр".

В рамках реалізації заходів Програми підтримки малого підприємництва на 2017-2018 р.р. опрацьовано запровадження механізму відшкодування частини відсоткових ставок по кредитуванню для малого та середнього підприємництва. З метою фінансової підтримки розвитку підприємництва підготовлено проект рішення міської ради про Порядок надання фінансово-кредитної допомоги субʼєктам господарювання в м. Івано-Франківську, який затверджено рішенням міської ради від 30.08.2017р. №218-15 .

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" забезпечено дотримання процедури прийняття та відстеження результативності поточних регуляторних актів, підготовлено 26 проектів регуляторних актів, у тому числі 12 проектів рішень міської ради, проведено 26 громадських обговорень.

В Івано-Франківську успішно діє Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) для мешканців міста.

Загальна кількість послуг, наданих в управлінні адміністративних послуг, станом на 20.10.2017 року становить 49790, надано 4372 консультації, виконано 46322 документи.

6 квітня 2017 року у ЦНАП м. Івано-Франківська відбулося офіційне відкриття сектору з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За кошти міського бюджету було закуплено 4 станції для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки.

З вересня 2017 року стала  доступною послуга "Мобільний адміністратор", яка дозволяє  надавати адміністративні послуги за місцем проживання особам з обмеженими можливостями за принципом віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП.

На даний час мешканцям міста Івано-Франківська доступно 47 адміністративних послуг, які можна замовити он-лайн. Ідентифікація клієнта здійснюється за технологією BankID. Також дані послуги доступні на порталі державних послуг https://e-gov.org.ua.

Станом на 1 листопада 2017 року місто Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені зв’язки з 24 муніципалітетами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Грузії, Португалії, Болгарії та США. У 2017 році підписано угоду про партнерську співпрацю з містом Брага (Португалія), поновлено угоди з угорським містом Ніредьгаза та містом Бая-Маре (Румунія), а також підписано наміри про партнерську співпрацю з  містом Благоєвград (Болгарія). З метою розширення міжнародного співробітництва з країнами Єврозони надіслано ініціативні листи про налагодження партнерської співпраці між Івано-Франківськом та муніципалітетами міста Печ (Угорщина), міста Нова Горіца (Словенія), міста Котор (Чорногорія).

Впродовж 2017 року Івано-Франківськ відвідали 46 іноземних делегацій.

У м. Івано-Франківську у січні-вересні 2017 року індекс будівельної продукції становив 120,1% у порівнянні з 9 місяцями 2016 року.

За 9 місяців 2017 року у місті Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міській раді, прийнято в експлуатацію 177,8 тис.м2  загальної площі житла, що у 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Підготовлено та узгоджено попередні умови кредиту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" (ІІ етап), в рамках якого заплановано ще 38 установ, для яких додаткова сума інвестицій розрахована на рівні 6,5 млн євро. Наразі вже підписано угоду щодо  проведення  енергоаудитів у визначених закладах.

У  вересні 2017 року укладено  грантову угоду з Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи про співробітництво та реалізацію пріоритетного проекту "Створення системи енергоменеджменту та моніторингу на ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (встановлення системи диспетчеризації та моніторингу)", в рамках якої передбачається виділення гранту у розмірі 30 тис. євро.

Заходами проекту передбачається створення системи енергоменеджменту на КП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", розроблення програми енергозбереження підприємства, стратегічного плану розвитку ДМП ІФТКЕ на 2018-2022рр., проведення навчання щодо впровадження системи енергоменеджменту та моніторингу на підприємстві. Важливим заходом проекту буде вдосконалення існуючої системи моніторингу енергоносіїв, зокрема: встановлення лічильників з імпульсним виходом, встановлення системи зчитування та передачі даних, що забезпечить збирання та обробку первинних даних споживання теплоносія, необхідної для підготовки аналізу діяльності підприємства, тощо.

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників по місту Івано-Франківську  за ІІІ квартал 2017 року (попередні дані) склав 6375 грн., що на 45% вище, ніж на початок року.

1.2. Стан зайнятості та безробіття в 2017  році

З метою виконання програми зайнятості населення міста Івано-Франківська протягом 2017 року реалізовувалися програмні заходи, спрямовані на покращення ситуації на ринку праці та в соціальній сфері, внаслідок чого досягнуто позитивних тенденцій.

Кількість зареєстрованих міським центром зайнятості безробітних на кінець вересня 2017р. становила 1445 осіб, що на 1,7% менше, ніж на кінець серпня 2017р. Допомогу по безробіттю отримали 87,6% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 63,4% складали жінки, 44% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно                           з серпнем 2017р. збільшилась на 16,5% і на кінець місяця становила                             968 одиниць (на кінець вересня 2016р. – 584 одиниці).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакансію) упродовж вересня 2017р. зменшилось і на кінець місяця становило 1 особу.

Здійснювалась підтримка найвразливіших верств населення. У січні–серпні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 51,3 тис. домогосподарств, з них 46,4 тис. – домогосподарства обласного центру. Загальна сума призначених субсидій становила 25 млн. грн. У розрахунку на одне домогосподарство середній розмір призначеної субсидії у серпні 2017р. склав 272,1 грн (у липні 2017р. – 285,1 грн).

На обліку у департаменті соціальної політики перебуває 16603 одержувачі допомог, крім того 421 внутрішньопереміщеній особі щомісячно надається адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

У місті працює  інформаційний центр для учасників АТО та членів їх сімей. Надано  матеріальну допомогу 1502 учасникам АТО/членам їх сімей (в т.ч.80 пораненим) на загальну суму 3,9 млн. грн.

Для відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих в АТО та учасникам бойових дій в міському бюджеті на 2017 рік затверджено 4,1 млн.грн.

На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебуває 256 учасників антитерористичної операції. Станом на 20.10.2017 року укладено 50 договорів на оздоровлення учасників АТО в санаторно-курортних закладах за кошти державного бюджету,  проведено виплату за використані учасниками АТО путівки за 38 договорами  на суму 231,8 тис.грн.

Для забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей, надано 89 дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО (з них 87 – для розміщення індивідуальних гаражів, 2 – для ведення особистого селянського господарства) та 5-ом сім’ям загиблих учасників АТО для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки),  затверджено проекти землеустрою та передано у власність земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва 3-ом сім’ям загиблих учасників АТО. Крім того, передано громадській організації "Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО" в постійне користування земельні ділянки: площею 0,17 га на вул. Хіміків-Тролейбусній та площею 0,68 га на вул. Хіміків – Целевича для будівництва багатоквартирних житлових будинків учасникам та інвалідам АТО. Надано дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення 6 земельних ділянок для вказаних цілей.

Впродовж літа 2017 року оздоровлено 733 дітей  пільгових категорій та понад 13 тисяч дітей забезпечено відпочинком. У першочерговому порядку забезпечувався відпочинок та оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції, дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей. В порівнянні з 2016 роком на 6% збільшилась кількість осіб, які були забезпечені оздоровленням в канікулярний період.

Станом на 01.12.2017 року рейдовою міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка є робочим органом міської комісії з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, проведена інформаційно-роз’яснювальна робота із 472 суб’єктами господарювання. У ході проведеної роботи виявлено 52 наймані працівники, які не представили відповідні документи про своє працевлаштування належним чином.

За результатами інформаційної роботи, проведеної членами рейдової групи, суб’єктами господарювання додатково було оформлено належним чином 33 наймані працівники. Сума легалізованої заробітної плати становить 105,6 тис. грн. З початку року передано в управління Держпраці в області та ДПІ в м. Івано-Франківську перелік 16 "ризикових" СГД  для відповідного реагування.

Кількість зареєстрованих міським центром зайнятості безробітних на кінець вересня 2017р. становила 1445 осіб, що на 1,7% менше, ніж  на кінець серпня 2017р. Допомогу по безробіттю отримали 87,6% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 63,4% складали жінки, 44% – молодь у віці до 35 років.

Частина 2.  Основні тенденції соціально-економічного розвитку

міста Івано-Франківська та розвитку ринку праці

на 2018 рік

Розвитку реального сектору економіки міста на наступні роки сприятиме стабілізація роботи промислових підприємств, технічне переоснащення та модернізація виробництв, які базуються на досягненнях науково-технічного прогресу, ефективних енергозберігаючих та екологічно-чистих технологіях, з метою освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції та розширення виробництва на основних промислових підприємствах області, зокрема:

- збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 6,8%;

- збільшення реалізації місцевої продукції через мережу супермаркетів міста;

- розширення ринків збуту промислової продукції як в Україні, так і за кордоном, і, як результат,  збільшення експорту  на 18,1%;

- виконання заходів Меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та професійно-технічними  навчальними закладами міста.

- зменшення споживання природного газу бюджетними установами та комунальними підприємствами на 10%;

- зменшення на 20% споживання теплової енергії бюджетними закладами міста, в яких реалізовані енергоощадні заходи за рахунок кредиту НЕФКО, з одночасним покращенням рівня комфорту і умов перебування в них відвідувачів;

- підвищення питомих показників ефективності використання енергоресурсів та відповідне зменшення частки кошторисних видатків на оплату за спожиті енергоносії в структурі видатків на 10%;

- зменшення споживання електричної енергії не менш, ніж на 30% в результаті реалізації проекту із заміни натрієвих ламп мереж зовнішнього освітлення міста на світлодіодні;

- формування у підростаючого покоління бережливого ставлення до енергоресурсів та мотивації до енергоефективної поведінки;

- зміцнення позитивного інвестиційного іміджу міста;

- залучення інвесторів на вільні площі діючих підприємств;

- збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій не менше, ніж на 7,5%;

- збільшення обсягів експорту товарів на 10%;

- створення в промисловості близько 500 нових робочих місць;

- забезпечення надходжень до міського бюджету за рахунок використання елементів благоустрою, здійснення дрібнороздрібної торгівлі, проведення ярмаркових заходів у сумі близько 2 млн. грн.;

- збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на одного мешканця  на15%;

- збільшення асортименту товарів місцевих і регіональних товаровиробників у торговельній мережі міста, реалізація продукції за цінами виробників;

- розширення фірмової мережі магазинів місцевих підприємств-виробників продовольчих товарів;

- забезпечення прозорості використання бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг, економія бюджетних коштів.

Основними напрямами заходів щодо розвитку сфери зайнятості населення міста на період 2018 року будуть:

по-перше, регулювання виробничих та соціально-трудових відносин з метою запобігання нелегальній (тіньовій) зайнятості населення шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо участі у системі соціального страхування;

по-друге, формування сучасної політики оплати праці та створення сучасних, високотехнологічних робочих місць шляхом:

- створення робочих місць на основі реалізації інвестиційних проектів у перспективних секторах економіки міста;

- запровадження ефективних механізмів економічного стимулювання роботодавців до створення легальних робочих місць з сучасними умовами та гідною оплатою праці;

по-третє, раціоналізація структури зайнятості на базі поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності шляхом:

- здійснення моніторингу регіональної пропозиції та попиту на робочу силу в професійно-кваліфікаційному розрізі;

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

- сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

- активізації роботи з профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників.

15

2.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

2.1.1. Працевлаштування на нові робочі місця

| Найменування показника | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 очікуване | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього | 2810 | 3590 | 2980 | 3150 | 3250 | 3300 |
| з них: 1.1 юридичними особами | 860 | 1240 | 1300 | 1400 | 1450 | 1450 |
| 1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) | 1950 | 2350 | 1680 | 1750 | 1800 | 1850 |
| 2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб: | - | - | - | - | - | - |
| 3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього | 124 | 50 | 50 | 82 | 92 | 102 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 працівників у юридичних осіб, усього | 39 | 23 | 5 | 30 | 34 | 38 |
| за яких компенсовано: |  |  |  |  |  |  |
| 50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | 39 | 23 | 5 | 28 | 32 | 36 |
| 3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього | 85 | 27 | 45 | 52 | 58 | 64 |
| за яких компенсовано: |  |  |  |  |  |  |
| 50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | - | - | - | - | - | - |
| 100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб | 85 | 27 | 45 | 52 | 58 | 64 |

2.2. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості                       (осіб)

| Найменування показника | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 очікуване | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду | 10832 | 8708 | 7264 | 7300 | 7330 | 7350 |
| 2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного | 7825 | 5292 | 4451 | 4465 | 4475 | 4480 |
| 3.Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку | 4715 | 3935 | 3247 | 3300 | 3350 | 3400 |
| 4.Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних | 2076 | 1059 | 954 | 1000 | 1040 | 1050 |
| 5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації | 1245 | 639 | 685 | 700 | 710 | 720 |
| 6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру | 502 | 435 | 404 | 410 | 415 | 420 |
| з них зареєстрованих безробітних | 488 | 431 | 401 | 410 | 415 | 420 |
| 7.Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи | 351 | 282 | 198 | 200 | 230 | 250 |
| з них організували власну справу | 83 | 16 | 10 | 12 | 15 | 19 |

2.3. Показники сприяння зайнятості інвалідів           (осіб)

| Найменування показника | 2015 звіт | 2016 звіт | 2017 очікуване | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів* | 3716 | 4889 | 4989 | 5023 | 5087 | 5118 |
| 2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України | 229 | 219 | 190 | 195 | 197 | 197 |
| 3.1. з них зареєстровані безробітні | 216 | 217 | 184 | 190 | 190 | 190 |
| 4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України | 59 | 42 | 42 | 50 | 55 | 60 |
| 4.1. з них зареєстровані безробітні | 52 | 41 | 38 | 48 | 52 | 55 |
| 4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах | 14 | 21 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних | 14 | 21 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього | 26 | 13 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| зокрема за рахунок: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 26 | 13 | 22 | 35 | 28 | 30 |
| 7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні | - | - | - | - | - | - |

2.4. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення міста на 2018-2020 роки

| ### Найменування заходу |  | Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу) | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами |  |  |  |
| 1.1. Організувати роботу щодо системної професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів учнів та мотивації до вибору робітничих професій, побудови професійної кар’єри. Забезпечити охоплення у повному обсязі профорієнтаційними послугами щодо вибору сфери професійної діяльності дітей-інвалідів, неповнолітніх осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які звернулися до служби зайнятості, з метою забезпечення їх першочергового працевлаштування. |  | Управління праці Івано-Франківської міської ради Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 1.2. Вивчати в професійно-кваліфікаційному розрізі поточну та перспективну потребу підприємств, установ і організацій в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 1.3. Сприяти навчальним закладам міста: - у впровадженні нових державних стандартів для підготовки кваліфікованих робітників окремих професій; - у запровадженні дуальної системи підготовки робітничих кадрів, суть якої полягає в поєднанні теорії і практики безпосередньо на виробництві; - в організації стажування студентів, учнів (слухачів) вищих та професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах, організаціях. |  | Управління праці Івано-Франківської міської ради Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Міська організація роботодавців Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 1.4. Приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами у відповідність із потребами економіки міста, удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців. |  | Керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 1.5. Забезпечити відповідність професійного навчання безробітних до потреб ринку праці, враховуючи перспективну потребу в робочій силі певного напряму та рівня кваліфікації. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 1.6. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з використанням можливостей засобів масової інформації щодо підвищення соціального статусу робітника і популяризації профільних робітничих професій пріоритетних галузей економіки міста. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 1.7. Забезпечити проведення у вищих та професійно-технічних навчальних закладах семінарів з техніки самостійного пошуку роботи та побудови професійної кар’єри для студентів та учнів. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів | 2018-2020 роки |
| 1.8. Підтримка в реалізації програм (проектів) молодіжних, дитячих громадських організацій за пріоритетним напрямком “Сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення заходів” |  | Департамент молодіжної політики та спорту | 2018-2020 роки |
| 2. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, сприяння зайнятості населення |  |  |  |
| 2.1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, спрямованої на формування соціальної відповідальності роботодавців в державі, реалізацію соціальної політики в нових економічних умовах шляхом проведення семінарів, конференцій, круглих столів, зустрічей, а також використовуючи можливості засобів масової інформації. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент соціальної політики виконкому міської ради Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради | 2018-2020 роки |
| 2.2. Сприяти розширенню виробництва на основних промислових підприємствах міста зі створенням нових робочих місць, зокрема на таких ринкоутворюючих підприємствах, як ТОВ „Електролюкс Україна”, державне підприємство ВО „Карпати”, ТОВ „Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед” |  | Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 2.3. Здійснювати системні заходи щодо виявлення та забезпечення зайнятості випускників навчальних закладів, які після їх закінчення не працевлаштовані: - проводити моніторинг працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів та відповідності напрямів їх підготовки потребам ринку праці, в т. ч. тих, які звертаються в Івано-Франківську міську філію обласного центру зайнятості; - надання консультацій, визначення форм та методів сприяння зайнятості кожного випускника; - висвітлення результатів роботи у засобах масової інформації. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| 2.4. Проводити семінари, тренінги, конференції, круглі столи з актуальних питань для безробітних, які бажають займатися підприємницькою діяльністю |  | Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції Бізнес-інкубатор | 2018-2020 роки |
| 2.5. Покращити умови для провадження господарської діяльності шляхом спрощення порядку видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру |  | Дозвільний центр м. Івано-Франківська | 2018-2020 роки |
| 3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин |  |  |  |
| 3.1. Проводити моніторинг укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях області, які використовують найману працю. |  | Управління праці Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| 3.2. Активізувати роботу з профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників: - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями з метою профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників; - рекомендувати при укладенні колективних договорів положення щодо збереження кількості робочих місць та недопущення масового вивільнення працівників. |  | Управління праці Івано-Франківської міської ради Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 3.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями міста і суб’єктами господарювання всіх форм власності з питань дотримання вимог законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками та підвищення рівня заробітної плати щодо переваг отримання легальних доходів, сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску. |  | Виконавчий комітет міської ради Управління праці Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| 3.4. Здійснювати у межах повноважень рейди-обстеження щодо порядку використання суб’єктами господарювання найманої праці відповідно до вимог чинного законодавства. |  | Управління праці Івано-Франківської міської ради Рейдова міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення | 2018-2020 роки |
| 3.5. Проводити індивідуальну роботу з СГД, у яких розмір середньої заробітної плати найманих працівників нижчий мінімального рівня (особливу увагу звертати на СГД, які мають значні валові доходи) шляхом роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог законодавства про працю та соціальний захист громадян. |  | Члени міської комісії з легалізації заробітної плати та зайнятості населення | 2018-2020 роки |
| 3.6. Здійснювати превентивні профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю. |  | Координаційна рада профспілок міста; Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Керівники підприємств, організацій, установ | 2018-2020 роки |
| 3.7. Проводити постійно діючі семінари для жінок, молоді та інших громадян, що потерпають від гендерної нерівності, для підвищення їх впевненості в собі та самореалізації на ринку праці. Інформувати про рівні права жінок при прийнятті на роботу. |  | Департамент соціальної політики виконкому міської ради Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 3.9. Забезпечувати взаємодію органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 4. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |
| 4.1. Сприяти включенню до колективних договорів питань з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, не рідше ніж один раз на п’ять років, працівників підприємств. |  | Міська організація роботодавців Керівники підприємств, організацій, установ міста | 2018-2020 роки |
| 4.2. Здійснювати заходи щодо вивчення та вирішення проблемних питань щодо організації професійної підготовки робітничих кадрів на виробництві. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| 4.3. Стимулювати заінтересованість роботодавців у підвищенні професійного рівня та кваліфікації працівників на виробництві. |  | Міська організація роботодавців Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 4.4. Надавати консультативну та методичну допомогу підприємствам усіх форм власності щодо розвитку кадрового потенціалу та організації навчального процесу. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 4.5. Організовувати семінари з питань удосконалення професійного навчання працівників на виробництві для відповідних служб підприємств. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 4.6. Вивчати, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи підприємств, організацій, установ міста з питань професійного навчання працівників. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Керівники підприємств, установ, організацій | 2018-2020 роки |
| 4.7. Забезпечити підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Навчальні заклади міста Міська організація роботодавців | 2018-2020 роки |
| 4.8. Забезпечити формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, з урахуванням пропозицій поданих Івано-Франківською міською радою |  | Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Професійно-технічні навчальні заклади міста | 2018-2020 роки |
| 5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |
| 5.1. Забезпечити контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності нормативів створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначених статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. |  | Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів Керівники підприємств, організацій, установ Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 5.2. Забезпечити організацію професійного навчання (професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації) соціально незахищених категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, молоді без професії та осіб, звільнених з установ, що виконують покарання або здійснюють примусове лікування. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент соціальної політики виконкому міської ради Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| 5.3. Забезпечити створення спеціальних робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. |  | Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів Керівники підприємств, організацій, установ Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 5.4. Надавати індивідуальні та групові профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення, які звертаються до служби зайнятості, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, організувати проведення тематичних семінарів для цільових груп, в тому числі із залученням зацікавлених організацій (молоддю, жінками, особами, звільненими з місць позбавлення волі, жителями сільської місцевості, військовослужбовцями та іншими). |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| 5.5. Стимулювати зацікавленість роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів Керівники підприємств, організацій, установ | 2018-2020 роки |
| 5.6. Стимулювати зацікавленість молоді у працевлаштуванні в сільській місцевості. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Керівники підприємств, організацій, установ | 2018-2020 роки |
| 5.7. Сприяти організації працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які звернулися до служби зайнятості. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент соціальної політики виконкому міської ради Управління Державної пенітенціарної служби України у Івано-Франківській області | 2018-2020 роки |
| 5.8. Організовувати та проводити ярмарки вакансій з метою сприяння працевлаштуванню громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зокрема молоді. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 2018-2020 роки |
| #### 6. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції |  |  |  |
| 6.1. Здійснювати інформування населення щодо попередження наслідків нелегальної трудової міграції шляхом проведення інформаційних та консультаційних семінарів за тематиками: - “Якщо ви збираєтесь за кордон. Поради служби зайнятості”; - “Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми”. |  | Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 6.2. Проводити моніторинг рекламних оголошень у засобах масової інформації, які стосуються надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, з метою виявлення фактів незаконного їх надання. |  | Департамент соціальної політики виконкому міської ради Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| 6.3. Забезпечити інформування населення міста про можливості легального працевлаштування громадян міста за кордоном. |  | Департамент соціальної політики міськвиконкому Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості ЗМІ | 2018-2020 роки |
| 6.4. Забезпечити здійснення в установленому порядку контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю, щодо додержання Ліцензійних умов з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент соціальної політики виконкому міської ради | 2018-2020 роки |
| 6.5. Надавати консультативну допомогу роботодавцям з питань працевлаштування іноземців в Україні |  | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості | 2018-2020 роки |
| #### 7. Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття |  |  |  |
| 7.1. Сприяти працевлаштуванню незайнятих громадян за направленням служби зайнятості шляхом: - щомісячної компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих на нові робочі місця безробітних громадян, які недостатньо конкурентноспроможні на ринку праці; - щомісячної компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих безробітних громадян на нові робочі місця в пріоритетних галузях економіки; - виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості |  | 2018-2020 роки |
| 7.2. Сприяти професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації безробітних громадян шляхом: - навчання безробітних на замовлення роботодавців за індивідуальними програмами; - підвищення кваліфікації та розширення компетенції за робітничими професіями та спеціальностями; - стажування безробітних безпосередньо на підприємствах; - професійного курсового навчання безробітних громадян; - навчання та проведення семінарів з основ підприємницької діяльності. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Керівники підприємств, організацій, установ |  | 2018-2020 роки |
| 7.3. Здійснювати підтримку конкурентоспроможності громадян у віці старше 45 років шляхом одноразової оплати ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості |  | 2018-2020 роки |
| 7.4. Сприяти забезпеченню тимчасової зайнятості, зокрема залучення незайнятого населення до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості |  | 2018-2020 роки |
| 7.5. Забезпечити проведення профорієнтаційних заходів для населення з використанням сучасних інформаційних ресурсів, в тому числі програмно-апаратних комплексів для професійної орієнтації молоді, мобільних центрів інформування, профорієнтаційних щоденників тощо. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості |  | 2018-2020 роки |
| 7.6. З метою підвищення конкурентоспроможності незайнятої молоді, що перебуває на обліку в службі зайнятості, із врахуванням потреб ринку праці та задоволення потреб роботодавців в кваліфікованих кадрах проводити різнотематичні групові та масові профорієнтаційні заходи, спрямовані на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці, навчання молоді навикам та техніці самостійного пошуку роботи. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Керівники підприємств, установ, організацій |  | 2018-2020 роки |
| 7.7. Організувати надання індивідуальних профорієнтаційних послуг для безробітних, у тому числі з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, та проведення масових профорієнтаційних заходів, зокрема безпосередньо на підприємствах: “День зайнятості”, “День інформації”, “Ярмарок професій для молоді”, “День кар’єри”. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості Департамент соціальної політики виконкому міської ради |  | 2018-2020 роки |
| 7.8. Забезпечити інформування громадськості через ЗМІ, веб-сайт обласного центру зайнятості про стан ринку праці, можливості з працевлаштування та соціальні послуги, що надає державна служба зайнятості. | Івано-Франківська міська філія обласного центру зайнятості |  | 2018-2020 роки |